## Sheet1
Teamify Project Progress
Sprint | 2020-07-05 | Date
Forecast | 10 | Story Points
Days | Planned | Completed | Actual
2020-07-01 | 10 | 0 | 10
2020-07-02 | 8 | 3 | 7
2020-07-03 | 6 | 4 | 3
2020-07-04 | 3 | 2 | 1
2020-07-05 | 0 | 0 | 1