## Sheet1
Teamify Sprint Performance
Sprint | 2020-07-06 | Date
Goal | "Display resgistered students and team names"
Forecast | 10 | Story Points
Days | Expected | Planned | Completed | Actual
2020-07-01 | 10 | 10 | 0 | 10
2020-07-02 | 8 | 10 | 0 | 10
2020-07-03 | 6 | 7 | 1 | 9
2020-07-04 | 4 | 2 | 0 | 9
2020-07-05 | 2 | 0 | 0 | 9
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9
Velocity | 10 | 10 | - | 1